# 🏆 공모전 준비 통합 스케줄 및 실천 가이드

기준일: 9월 22일 (화)

작성 목적: 단계별 일정 관리, 리스크 방지, 제출 완성도 극대화

## 1. 4주 표준 타임라인 (마감 예정: 10월 20일 전후)

| 주차 | 기간 | 주요 업무 및 태스크 | 핵심 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 9.22(화) ~ 9.27(일) | • 공모 요강 및 심사 배점표 분석 • 역대 수상작 벤치마킹 및 차별화 포인트(Edge) 도출 • 핵심 콘셉트 1개 확정 및 전체 목차/스토리보드 구조화 | 기획 방향 & 목차 확정 |
| 2주차 | 9.28(월) ~ 10.4(일) | • 세부 기획서 본문 작성 (배경, 아키텍처, 구현 방안) • 콘텐츠/영상 소스 생성 및 프롬프트 확정 • 전체 분량의 초안(Draft) 완성 | 초안 70% 완성본 도출 |
| 3주차 | 10.5(월) ~ 10.11(일) | • 시각 자료화 (도표, 인포그래픽, UI 목업, 렌더링) • 논리적 비약 수정 및 정량적 기대효과 수치화 • 영상 편집, 오디오 믹싱, 자막 타이밍 정밀 보정 | 1차 완제품(V1.0) 완성 |
| 4주차 | 10.12(월) ~ 10.18(일) | • 심사위원 관점 자가 채점 및 피드백 반영 • 오탈자 검수, 글꼴 깨짐 방지, 파일 규격 점검 • 최종 산출물 포맷 변환(PDF/MP4) 및 원본 백업 | 최종본 픽스 (V2.0 Final) |
| D-Day | 10.19(월) ~ 10.20(화) | • 참가신청서, 서약서, 개인정보동의서 작성 • 마감 최소 4시간 전 업로드 완료 및 접수증 확인 | 접수 확인증 확보 |

## 2. 2주 단기 스프린트 타임라인 (마감 예정: 10월 6일 전후)

- [Phase 1] 9.22(화) ~ 9.24(목) : 기획 & 설계

  - 공모 주제 재해석 및 핵심 해결 과제 도출

  - 슬라이드별/컷별 개요 작성 및 리소스 수집 계획 수립

- [Phase 2] 9.25(금) ~ 9.29(화) : 집중 빌드업

  - 기획서 본문 집중 작성 / 영상 컷 생성 및 기본 편집

  - 프로토타입 시연 흐름 완성

- [Phase 3] 9.30(수) ~ 10.4(일) : 고도화 및 보정

  - 시각 디자인 통일, 폰트 및 컬러 톤앤매너 정돈

  - 용량, 해상도, 규격 점검

- [Phase 4] 10.5(월) ~ 10.6(화) : 최종 검수 및 제출

  - 부속 서류 완비 및 마감일 당일 낮 12시 이전 여유 있게 접수

## 3. 심사위원 관점 자가 점검표 (D-3 필수 확인)

- [ ] 주제 적합성: 공모전 주최 측의 출제 의도와 정확히 일치하는가?

- [ ] 차별성 (Edge): 타 팀이나 기존 수상작 대비 독창적인 한 끗이 드러나는가?

- [ ] 실현 가능성 / 논리성: 기술적·비용적으로 실현 가능한 해결책이며, 논리 비약이 없는가?

- [ ] 기대 효과: 문제 해결 시 얻을 수 있는 이점이 정량적(수치, % 등)으로 정리되었는가?

- [ ] 가독성 / 완성도: 폰트 크기, 대비, 오탈자, 화질, 사운드 밸런스에 결함이 없는가?

- [ ] 규격 준수: 지정된 파일 형식(PDF, MP4 등), 파일 크기, 해상도 제한을 준수했는가?

## 4. 최종 제출 당일 긴급 행동 수칙

- 마감 시간 재확인: 23:59 마감인지 18:00 마감인지 반드시 요강 재확인.

- 사전 제출 원칙: 마감 1~2시간 전 서버 폭주 및 업로드 지연 위험이 있으므로 최소 4시간 전 1차 제출 권장.

- 업로드 파일 검증: 제출 완료 후 업로드된 파일을 다시 다운로드하여 영상 재생 여부, PDF 폰트 깨짐 여부를 최종 확인.